**Вступ**

Стратегія розвитку Сватівського району до 2020 року (далі - Стратегія) – це комплексний документ, який окреслює пріоритети та напрямки розвитку району в сфері економічної, соціальної політики до 2020 року, а також механізми їх втілення.

 Стратегія розроблена на підставі Законів України «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про засади державної регіональної політики» відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року.

 За результатами соціально-економічного аналізу розвитку району були визначені стратегічні та оперативні цілі.

***СХЕМА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СВАТІВСЬКОГО РАЙОНУ***

 ***ДО 2020 РОКУ***

|  |
| --- |
| ***Стратегічні цілі***  |
| 1. **Побудова сталого економічного розвитку**
 | 1. **Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища**
 | 1. **Підвищення спроможності влади в умовах децентралізації**
 |
| ***Оперативні цілі*** |
| 1.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та її перехід до сталого розвитку | 2.1. Розвиток системи соціального захисту населення | 3.1**.** Створення та підтримка життєзабезпечення об’єднаних територіальних громад |
| 1.2. Покращення стану навколишнього природного середовища | 2.2. Розвиток системи охорони здоров’я та спорту | 3.2. Посилення спроможності громад в питаннях управління комунальним майном та надання соціальних послуг |
|  | 2.3.Розвиток освіти | 3.3. Підвищення рівня суспільної безпеки |
|  | 2.4.Розвиток культури та туризму |  |
|  | 2.5. Розвиток громадського суспільства |  |
| ***Завдання*** |
| * + 1. Відродження та розвиток галузі тваринництва
		2. Розвиток переробної галузі району
		3. Розвиток овочівництва та садівництва
		4. Надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самозайнятості населення

1.1.5. Покращення транспортно-логістичної інфраструктури | 2.1.1. Створення соціального «прозорого офісу»2.1.2. Наближення соціальних послуг до клієнтів 2.1.3. Формування доступного інформаційного поля щодо соціальних послуг, які надаються в районі2.1.4. Створення ефективної системи надання соціальних послуг | 3.1.1. Підтримка процесу створення об’єднаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку |
| 1.2.1. Розробка та впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами1.2.2. Проведення робіт з покращення якості води1.2.3. Забезпечення охорони річок | 2.2.1.Створення лікарні інтенсивного лікування2.2.2.Забезпечення кваліфікованими медичними кадрами та покращення матеріально-технічної бази2.2.3. Створення та реконструкція спортивної інфраструктури | 3.2.1. Посилення спроможності громад із забезпечення енергозабезпечення та підвищення енергоефективності3.2.2. Посилення спроможності громад в сфері надання якісних соціальних послуг |
|  | 2.3.1. Створення оптимальної мережі закладів освіти2.3.2. Створення нового освітнього середовища 2.3.3. Впровадження нової системи управління | 3.3.1.Забезпечення безпеки людей підчас проходження паводку та повені3.3.2. Забезпечення безпеки людей та матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та подій техногенного та природного характеру |
|  | 2.4.1. Створення сприятливих умов для здійснення культурного обслуговування населення2.4.2. Охорона культурної спадщини2.4.3. Започаткування та розвиток туризму в районі |  |
|  | 2.5.1. Участь громадськості в формуванні регіональної політики |  |

Реалізація Стратегії передбачає визначення пріоритетів у досягненні її цілей. Окремі цілі формувалися з урахуванням очікуваних конституційних та законодавчих змін у частині організації публічної влади, адміністративно-територіального устрою, бюджетної децентралізації та нових форм державної підтримки регіонального розвитку.

 При розробці Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії розвитку Сватівського району до 2020 року:

* дотримано принцип узгоджуваності із Державною стратегією регіонального розвитку України до 2020 року та Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року;
* визначено найбільш важливі напрями розвитку району та проблеми, які можуть бути вирішені на районному рівні, виходячи з повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, ресурсів, які для цього можуть бути залучені;
* відповідність програм, напрямів і проектних ідей розвитку району, що пропонуються у Плані заходів, для досягнення стратегічних цілей, визначених Стратегією розвитку Сватівського району до 2020 року.

Головним розробником Плану заходів є Сватівська районна державна адміністрація.

 Виконання Плану заходів з реалізації Стратегії відбуватиметься на основі реалізації проектів розвитку району, проектні ідеї щодо яких є його складовою частиною.

 При формуванні річного бюджету Сватівського району мають бути передбачені кошти, необхідні для реалізації проектів, а також розроблені необхідні процедури для відбору проектів, їх оцінки, ухвалення рішень щодо фінансування, способу фінансування та моніторингу досягнення цілей проекту.

 При підготовці планових документів, зокрема Програми економічного і соціального розвитку Сватівського району, окремих районних цільових програм, проекти цих документів мають враховувати можливість реалізації принаймні частини заходів, що передбачені цими документами через проекти розвитку району, визначені у Плані заходів з реалізації Стратегії.

**СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ**

Стратегічні цілі є основними інструментами для реалізації стратегії розвитку району. Вони інтегрують проекти і заходи які взаємопов’язані в часі і за змістом. Проекти і заходи пов’язуються в стратегічні цілі за спільними логічними ознаками, що сприяє їх кращій ідентифікації та полегшує управління.

 Заходи представляють собою прямі втручання в одну з відповідних сфер розвитку. На відміну від проектів, вони не мають точно визначених термінів реалізації, і, як правило, періодично повторюються.

 Проекти – це втручання, які мають чітко визначений певний термін реалізації. Проект – це логічно і хронологічно узгоджений комплекс дій, реалізація яких призводить до досягнення певної мети у встановлений термін, із залученням певних людських, матеріальних і фінансових ресурсів. Реалізація проекту вимагає відповідної організації і визначення обов’язків.

 План заходів спрямований на використання основних економічних можливостей, наявних в районі, а також враховує оптимальні способи дотримання принципів сталого розвитку.

***СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1 ПОБУДОВА СТАЛОГО***

***ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ***

**Стан та проблеми**

*Промисловість* Сватівського району представлена підприємствами харчової, целюлозно-паперової промисловості, металургії. Галузь харчової промисловості представлена ТОВ «Сватівська олія», ТОВ «Слобожанський завод продтоварів», ТОВ «Сватівський мясокомбінат», ФОП Любий, в галузі переробної промисловості працюють ФОП Немушенко ТМ «СИЛА», доробкою та зберіганням насіння займаються елеватор ФГ «Мирна долина», ТОВ «Сватове Агро», виробництвом хліба та хлібобулочних виробів займаються ФОП Давиденко, ТМ Здорові продукти Сватівщини, СФГ «Радуга», на території м. Сватове працюють ПрАТ «Райдрукарня» та ТОВ «Сватівський ливарний завод». Також на території м. Сватове працює Сватівська дільниця Новопсковського МУЕГГ, який займається розподілом газу та КП «Сватове Тепло», що виробляє теплову енергію.

У 2017 році реалізовано промислової продукції на загальну суму 110 млн. 394,6 тис. грн. В переважній більшості підприємства реалізують олію соняшникову нерафіновану, рафіновану дезодоровану, ливарне виробництво.

*Сільське господарство*

Загальна площа сільськогосподарських угідь Сватівського району складає 146,5 тис. га, в том числі ріллі 111,1 тис. га. В обробітку агроформувань та фермерських господарств знаходиться 78,2 тис. га ріллі, або 71% від усієї площі ріллі в районі.

 Господарську діяльність в районі здійснюють170 сільськогосподарських підприємства, в тому числі: 150 фермерських господарств, 15 приватних підприємств, 5 товариств.

В цілому площа зернових культур 2018 року по господарствах району складає 37,5 тис. га, в тому числі ранніх зернових культур – 32,4 тис. га.

На цей час в районі галуззю тваринництва займається 10 сільгосппідприємств, з яких скотарством -7 господарств, свинарством - 4, вівчарством -1.

Станом на 01.06.2018 року в агроформуваннях району налічується ВРХ – 2 тис. 836 голів, в тому числі корів – 1 тис. 194 голови.

Поголів’я свиней станом на 01.06.2018 рік становить – 4 тис. 154 голови.

За п`ять місяців 2018 року господарствами району вироблено молока 2 тис. 424 тони. Вирощено м’яса за цей період 184,1 тон, реалізовано на забій сільськогосподарських тварин в живій вазі – 79,2 тон.

***Проблеми розвитку агропромислового комплексу Сватівського району***

- неможливість точного дотримання сівозмін із-за нестабільності термінів використання орендованих земельних паїв;

- нестабільна цінова політика на вирощений врожай;

- недостатнє впровадження в малих фермерських господарствах сучасних технологій вирощування сільгоспкультур;

- диспаритет цін на продукцію тваринництва і цін на ресурси для виробництва тваринницької продукції;

- зменшення виробництва валової продукції тваринництва;

- низький рівень розвитку сільськогосподарських кооперативів та особистих господарств;

- зменшення трудоспроможнього населення в сільській місцевості

*Причини зменшення поголів’я худоби в господарствах району*:

 - низькі закупівельні ціни на продукцію тваринництва, які призводять до того, що вартість реалізованої тваринницької продукції не відшкодовує її собівартість;

 - диспаритет цін на продукцію тваринництва та цін на утримання худоби (матеріально-технічні ресурси);

* демографічні причини (старіння сільського населення), зменшення кількості працездатного населення, які за станом здоров’я не можуть займатися господарством.

**Структура Стратегічної цілі 1 «Побудова сталого економічного розвитку»**

В основу стратегічної цілі лягли проектні ідеї та пропозиції, що надійшли від представників підприємств, установ та організацій Сватівського району.

Стратегічна ціль складається з двох напрямків:

|  |
| --- |
| 1.1.Підвищення стійкості регіональної економіки та її перехід до сталого розвитку  |
| 1.2.Покращення стану навколишнього природного середовища |

**Напрямок 1.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та її перехід до сталого розвитку**

Комплекс втручань для досягнення мети:

* відродження та розвиток галузі тваринництва
* розвиток переробної галузі району
* надати підтримку для розвитку малого бізнесу та сприяти самозайнятості населення
* покращення транспортно-логістичної інфраструктури

**Напрямок 1.2. Покращення стану навколишнього природного середовища**

Комплекс втручань для досягнення мети:

* впровадження ефективної системи поводження з твердими побутовими відходами
* проведення робіт з покращення якості води
* забезпечення охорони річок

 **Стратегічна ціль 1 «Побудова сталого економічного розвитку»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗВА ПРОЕКТУ | Державний бюджет, тис. грн. | Місцеві бюджети, тис. грн. | Міжнародна технічна допомога, тис. грн. | Кошти приватного сектору |
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| **1.1. Підвищення стійкості регіональної економіки та її перехід до сталого розвитку** |
| Реконструкція центральної системи водопостачання с. Промінь - с. Петрівка, Сватівського району, Луганської області |   | 616,482 |   |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт фельдшерськорго пункту с. Коломийчиха Сватівського району Луганської області" |   | 731,92632 |  |  |  |  |  |  |
| Встановлення мобільного асфальтного заводу на території Сватівської міської ради для капітального ремонту доріг комунальної та державної власності. |  | 3500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт автодороги по провулку Вишневому села Мілуватка Сватівського району Луганської області |   | 1054,455 |   | 567,783 |   |   |   |   |
| Капітальний ремонт автодороги по вул. Центральна (Гаєвого), вул. Крюкова, вул. Трудова (Дзержинського) с. Гончарівка та по вул. Миру (Комсомольська) с. Хомівка Сватівського району Луганської області |   | 3537,082 |   | 624,2 |   |   |   |   |
| **1.2 Покращення стану навколишнього природного середовища** |
| Комплексний проект МКП «Сватівський водоканал» з капітального ремонту аварійних ділянок та об’єктів розташованих за адресами: кв.Будівельників, вул. Привокзальна, вул. Челюскінців, кв. Мирний, 1 вул. Водоп`янова, вул. Польова, кв. Залізничників, вул. Дружби, 72а, вул. Садова, 74,кв. Будівельників, 6а, кв. Докучаєва, 8а в м.Сватове, Луганської області | 15000,0 |   |   |   |   |   |   |   |

**Часові рамки і засоби реалізації**

Стратегічна ціль 1 включає в себе 2 напрямки, які складаються з 6 проектних ідей, реалізація яких планується впродовж 2019-2020 років. Впровадження проектних ідей можливе через:

* Залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
* Залучення коштів державного бюджету через субвенції на соціально-економічний розвиток територій;
* Власні кошти підприємств.

**Умови та ризики**

* Ключовим фактором для впровадження Стратегічної цілі є доступність фінансування щодо реалізації проектів Плану заходів Стратегії. Фінансування повинно бути забезпечене об’єднанням державних, обласних, місцевих бюджетів.

Основні ризики в реалізації Стратегічної цілі:

* Продовження збройного конфлікту;
* Відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;
* Поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності.

**Очікувані результати та показники**

Успішна реалізація проектних ідей Стратегічної цілі 1 **«**Побудова сталого економічного розвитку **»** має сприяти досягненню таких результатів:

* стабілізація розвитку реального сектору економіки;
* покращення транспортно-логістичної інфраструктури;
* покращення доступу до якісного водозабезпечення.

***Показники:***

* Капітальні ремонти автошляхів вулиць Сватівського району;
* Капітальні ремонти об’єктів МКП «Сватівський водоканал»;
* Встановлення асфальтного заводу.

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2 *РОЗВИТОК СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА***

**Стан та проблеми**

Система соціального захисту населення Сватівського району включає в себе:

управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації;

Сватівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

Сватівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Протягом 1 кварталу 2018 року управлінням соціального захисту населення Сватівської райдержадміністрації вживалися всі необхідні заходи щодо реалізації державної соціальної політики у Сватівському районі.

За звітний період управлінням призначено та виплачено державні допомоги:

* за Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» - 505 отримувачам на суму 5982,0 тис. грн;
* за Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» – 51 отримувачу на суму 2339,2 тис. грн;
* за Законом України «Про психіатричну допомогу» - 37 отримувачам на суму 390,3 тис. грн;
* за Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 277 отримувачам на суму 2566,4 тис. грн;
* за Законом України «Про соціальні послуги» - 24 отримувачам на загальну суму 79,4тис. грн;
* за Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» - 227 отримувачам на загальну суму 1680,7 тис.грн.

Протягом 2017 року житлові субсидії призначено:

* для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг – 528 сім’ям на суму 29126,1 тис. грн;
* для відшкодування витрат на придбання твердого палива – 345 сім’ям на суму 941,8 тис. грн.

 Перераховано підприємствам - надавачам житлово-комунальних послуг за надану субсидію 26781,1 тис.грн, заборгованість складає 7343,6 тис.грн.

За І квартал 2018 року нараховано підприємствам за надані пільги на житлово–комунальні послуги на загальну суму 2418,9 тис.грн

На обліку в управлінні перебуває 176 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Протягом звітного періоду оздоровлено дітей: напрвлено до Міжнародного дитячого центру «Артек» - 2 дитини, до Українського дитячого центру «Молода гвардія» - 1 дитина.

Система охорони здоров’я сформована ще за радянських часів і по даний час здійснюється її реформа. Протягом останніх років у Луганській області відбулось різке погіршення соціально-економічного стану, що суттєво змінило ситуацію в усіх сферах суспільного життя як в області, так і в районі. Наслідки збройного конфлікту торкнулись кожного з мешканців області. Значно погіршився рівень життя населення. Внаслідок конфлікту було порушено систему управління регіоном, на відновлення якої були спрямовані заходи з вимушеної евакуації державних органів влади, медичних, освітніх та соціальних установ та налагодження їх роботи на нових місцях.

Галузь охорони здоров'я Сватівського району представлена комунальними установами, які забезпечують надання медичної допомоги першого рівня – Комунальне некомерційне підприємство «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області та другого рівня - Сватівське районне територіальне медичне об’єднання.

В Сватівському районі функціонує 21 заклад дошкільної освіти, серед яких 4 ясел-садків, 9 дитячих садків, 8 навчально-виховних комплексів «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільних навчальний заклад». Всі заклади знаходяться у комунальній власності.

Для задоволення освітніх потреб населення у районі функціонує 21 загальноосвітній навчальний заклад комунальної форми власності, у яких здобувають освіту 3010 осіб. Із загальної кількості функціонуючих навчальних закладів: 1 НВК «ЗНЗ І ст.-гімназія», 4 НВК «ЗНЗ І-ІІ ст.-ДНЗ», 4 НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ», 11 ЗНЗ І-ІІІ ст., 1 ЗНЗ І-ІІ ст. Середня наповненість класів по району становить 15 осіб (по місту – 20, у сільській місцевості - 10). Середня наповненість шкіл по району становить 42% (по місту – 61%, у сільській місцевості – 27%).

**Структура Стратегічної цілі 2 «Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища»**

Стратегічна ціль складається з п’яти напрямків:

|  |
| --- |
| 2.1.Розвиток системи соціального захисту населення2.2.Розвиток системи охорони здоров’я та спорту |
| 2.3.Розвиток системи освіти |
| 2.4.Розвиток культури та туризму |
| 2.5.Розвиток громадянського суспільства |

**Напрямок 2.1. Розвиток системи соціального захисту населення**

Комплекс втручань для досягнення мети:

* + - Створення прозорого соціального офісу;
* Наближення соціальних послуг до клієнтів;
* Формування доступного інформаційного поля щодо соціальних послуг, які надаються в районі;
* Створення ефективної системи надання соціальних послуг.

**2.2. Розвиток системи охорони здоров’я та спорту**

Комплекс втручань для досягнення мети:

* + - Створення лікарні інтенсивного лікування;
		- Забезпечення кваліфікованими медичними кадрами та покращення матеріально-технічної бази;
* Створення та реконструкція спортивної інфраструктури.

**Напрямок 2.3. Розвиток системи освіти**

Комплекс втручань для досягнення мети:

* Створення оптимальної мережі закладів освіти;
* Створення нового освітнього середовища;
* Впровадження нової системи управління освітою;
* Професійний розвиток педагогічних кадрів.

**Напрямок 2.4.Розвиток культури та туризму**

Комплекс втручань для досягнення мети:

* Створення сприятливих умов для здійснення культурного обслуговування населення;
* Охорона культурної спадщини;
* Започаткування та розвиток туризму в районі.

**Напрямок 2.5. Розвиток громадянського суспільства**

Комплекс утручань для досягнення мети:

* Участь громадськості в формуванні регіональної політики.

**Стратегічна ціль 2 «Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВА ПРОЕКТУ** | **Державний бюджет, тис. грн.** | **Місцеві бюджети, тис. грн.** | **Міжнародна технічна допомога, тис. грн.** | **Кошти приватного сектору** |
| **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** | **2019** | **2020** |
| **2.2 Розвиток системи охорони здоров’я та спорту** |
| Енергозберігаючи заходи, капітальний ремонт будівлі КНДЗ (дитячий садочок) "Барвінок" Куземівської сільської ради за адресою: Луганська область, Сватівський район, село Куземівка, вулиця Молодіжна,6 |  | 1229,8788 |  | 136,6532 |  |  |  |  |
| «Реконструкція акушерсько – гінекологічного відділення та анестезіологічного відділення з ліжками інтенсивної терапії пер. Промисловий 11, м. Сватове, Луганської обл. » | 9000,0 | 9000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| Будівництво 3-х поверхового 18-ти квартирного житлового будинку для медичних працівників пров. Промисловий 11 м. Сватове Луганської обл.» |   | 16909,712 |   | 1878,857 |   |   |   |   |
| Розвиток спорту та фізичної культури серед дітей та молоді, шляхом будівництва сучасного скейт-парку на території м. Сватове | 3000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексний проект "Сватівського районного територіального медичного об'єднання", який включає в себе: | 13980,164 |   |  |  |  |  |   |   |
| 1 «Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення розташованого у будівлі неврологічного відділення за адресою: 92602, Луганська область, місто Сватове, провулок Промисловий, 11»; |
| 2 «Капітальний ремонт приміщення терапевтичного відділення розташованого у будівлі головного корпуса за адресою: 92602, Луганська область, місто Сватове, провулок Промисловий, 11»; |
| 3 «Капітальний ремонт приміщення поліклінічного відділення розташоване у будівлі головного корпуса за адресою: 92602, Луганська область, місто Сватове, провулок Промисловий, 11»; |
| 4 «Капітальний ремонт приміщення харчоблоку,який знаходиться за адресою: 92602, Луганська область, місто Сватове, провулок Промисловий, 11»; |
| 5 «Капітальний ремонт приміщення моргу,який знаходиться за адресою: 92602, Луганська область, місто Сватове, провулок Промисловий, 11» |
| Капітальний ремонт спортивного залу комунального закладу «Навчально-виховний комплекс Сватівська загальноосвітня школа І ступеня-гімназія», за адресою: м.Сватове, вул.Дзержинського, 1А |  | 885,78 |   |  |   |   |   |   |
| «Капітальний ремонт одноповерхової будівлі КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області з енергозберігаючими заходами» |  | 1333,702 |  |  |  |  |  |  |
| «Капітальний ремонт фельдшерського пункту с. Фомівка КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області» |  | 350,975 |  |  |  |  |  |  |
| «Капітальний ремонт фельдшерського пункту с.Чепиговка КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області» |  | 376,523 |  |  |  |  |  |  |
| «Капітальний ремонт фельдшерського пункту с. Преображенне КНП «Сватівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Сватівської районної ради Луганської області» |  | 355,123 |  |  |  |  |  |  |
| Облаштування тренажерних та спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян у м. Сватовому | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| Реконструкція котельної № 5 під позашкільний заклад з плавальнимм басейном м. Сватове кв. Незалежності, 2 Коригування проекту | 12289,778 |  | 1365,531 |  |  |  |  |  |
| **2.3 Розвиток системи освіти** |
| Впровадження та поширення інформаційно-комунікаційних технологій у роботі дошкільного навчального закладу | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт фасаду комунального дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Ромашка» Гончарівської сільської ради Сватівського району Луганської області за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Гончарівка | 560,9 |  | 62,3 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт фасаду комунального дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Фіалка» Гончарівської сільської ради Сватівського району Луганської області за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Хомівка | 404,886 |  | 45,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт опалення комунального дошкільного навчального закладу (дитячий садок) «Фіалка» Гончарівської сільської ради Сватівського району Луганської області за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Хомівка | 125,648 |  | 14,0 |  |  |  |  |  |
| Реконструкція (термомодернізація) будівлі навчально-виховного комплексу "Преображенська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Сватівської районної ради Луганської області, 92630, Луганська обл., Сватівський район, с. Преображе | 2559,33 |  | 284,4  |   |   |   |   |   |
| Реконструкція (термомодернізація) будівлі навчально-виховного комплексу "Петрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Сватівської районної ради Луганської області, 92652, Луганська обл., Сватівський район, с. Коржове, вул. Шкільна, буд. 1 (санація) |  5044,998 |  | 560,6 |   |   |   |   |   |
| Капітальний ремонт будівлі Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 Сватівської районної ради Луганської області | 6344,973 |  | 704,997 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт НВК Райгородської ЗОШ I-II ст. - ДНЗ |  | 415,134 |  |  |  |  |  |  |
| **2.4 Розвиток культури та туризму** |
| "Капітальний ремонт Преображенського сільського будинку культури за адресою: вул. Шевченко 5-а село Преображенне Сватівського району Луганської області. |  | 1435,805 |  |  |  |  |  |  |
| Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт Сватівської районної школи мистецтв ім. В. Зінкевича (утеплення фасаду) за адресою: площа 50-річчя Перемоги, буд. 29 м. Сватове Луганської області | 1203,714 |  | 133,750 |  |  |  |  |  |
| Заходи з енергозбереження, капітальний ремонт приміщення комунального закладу «Сватівський районний народний дім «Сватова - Лучка» (утеплення фасаду) за адресою майдан Злагоди, 43 м. Сватове | 1241,767 |  | 138,0 |  |  |  |  |  |
| «Парк відпочинку громадян с.Стельмахівка» |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| «Капітальний ремонт Преображенського сільського будинку культури за адресою: вул.. Шевченка, 5а Сватівського району, луганської області» |  | 2095,666 |  |   |   |   |   |   |
| Енергозберігаючі заходи, капітальний ремонт будівлі сільського будинку культури с Новоселівське Куземівської сільської ради за адресою: Луганська область, Сватівський район, с-ще Новоселівське, вул.Центральна,9 |   | 977,441 |   | 108,6 |   |   |   |   |
| «Капітальний ремонт покрівлі сільського будинку культури зі спортзалом за адресою: Луганська область., Сватівський район, с.Оборотнівка, вул. Михайлівська,37» |  |  | 523,238 |  |  |  |  |  |
| Заміна покрівлі Верхньодуванського сільського будинку культури за адресою майдан Перемоги, буд. 2 | 400,0 |   | 400,0 |   |   |   |   |   |
| Створення центру дозвілля для мешканців Ковалівської сільської ради в два етапи.Перший -капітальний ремонт будівлі будинку культури с.Ковалівка. Другий етап – придбання спортивного приладдя та інвентарю для обладнання кімнати відпочинку в будинку культури за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Ковалівка, вул..Жовтнева29 | 974,956 |  | 525,0 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт Круглівського сільського клубу за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Кругле, вул..Жовтнева33 |  | 774,713 |  |  |  |  |  |  |
| "Капітальний ремонт покрівлі Райгородської бібліотеки вул.Конопліна 6 с.Райгородка Сватівського району Луганської області" |   | 235,286 |  |  |  |  |  |  |

**Часові рамки і засоби реалізації**

Стратегічна ціль 2 включає в себе 5 напрямків, які складаються з 31 проектної ідеї, реалізація яких планується впродовж 2019-2020 років. Впровадження проектних ідей можливе через:

* Залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
* Залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги;
* Залучення коштів державного бюджету через субвенції на соціально-економічний розвиток територій.

**Умови та ризики**

Ключовим фактором для впровадження Стратегічної цілі є доступність фінансування щодо реалізації проектів Плану заходів Стратегії. Фінансування повинно бути забезпечене об’єднанням державних, обласних, місцевих бюджетів, грантових та приватних коштів.

Основні ризики в реалізації Стратегічної цілі:

* Продовження збройного конфлікту;
* Відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;
* Відсутність знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);
* Поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності.

**Очікувані результати та показники**

Успішна реалізація проектних ідей Стратегічної цілі 2 «Розвиток системи соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури як основа розвитку людського капіталу та трансформації інституційного середовища» має сприяти досягненню таких *результатів:*

* Поліпшення доступу до якісних медичних, освітніх, культурних та соціальних послуг;
* Забезпечення умов для відпочинку та гармонійного фізичного розвитку дітей та молоді Сватівського району.

***Показники:***

* Будівництво 3-х поверхового 18-ти квартирного житлового будинку для медичних працівників.
* Капітальні ремонти семи відділень та одного підсобного приміщення Сватівського РТМО;
* Створення позашкільного закладу з плавальним басейном в м. Сватове.
* Капітальні ремонти та реконструкції шкіл Сватівського району;
* Капітальні ремонти закладів культури Сватівського району;

**СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3 ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ВЛАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ**

**Стан та проблеми**

Певним гальмом соціально-економічного розвитку України в цілому та її регіонів стала надмірна централізація управління та бюджетна централізація. Стратегія сталого розвитку «Україна -2020» одним з ключових напрямів реформування суспільно-економічних відносин визначає децентралізацію публічної влади та зростання ролі місцевого самоврядування в подальшому поступі держави.

Основними засадами децентралізації визначаються:

* відхід від надмірно централізованої моделі управління;
* підвищення рівня прозорості і ефективності в управління публічними фінансами, відповідні зміни міжбюджетних відносин.

Основна мета – сприяння створенню територіальних громад, їх зміцненню, створення умов для надання повного спектру соціальних послуг, формування позитивного іміджу території як місця проживання.

**Структура Стратегічної цілі 3 «Підвищення спроможності влади в умовах децентралізації»**

Стратегічна ціль складається з трьох напрямків:

|  |
| --- |
| 3.1**.** Створення та підтримка життєзабезпечення об’єднаних територіальних громад |
| 3.2. Посилення спроможності громад в питаннях управління комунальним майном та надання соціальних послуг |
| 3.3. Підвищення рівня суспільної безпеки |

**Напрямок 3.1. Створення та підтримка життєзабезпечення об’єднаних територіальних громад**

Комплекс втручань для досягнення мети:

* Підтримка процесу створення об’днаних територіальних громад та сприяння їх подальшому розвитку

**Напрямок 3.2. Посилення спроможності громад в питаннях управління комунальним майном та надання соціальних послуг**

Комплекс втручань для досягнення мети:

* посилення спроможності громад із забезпечення енергозабезпечення та підвищення енергоефективності
* посилення спроможності громад в сфері надання якісних соціальних послуг

**Напрямок 3.3. Підвищення рівня суспільної безпеки**

Комплекс утручань для досягнення мети:

* забезпечення безпеки людей підчас проходження паводку та повіні
* забезпечення безпеки людей та матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайним ситуацій та подій техногенного та природного характеру

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗВА ПРОЕКТУ | Державний бюджет, тис. грн. | Місцеві бюджети, тис. грн. | Міжнародна технічна допомога, тис. грн. | Кошти приватного сектору |
| 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| **Напрямок 3.1. Створення та підтримка життєзабезпечення об’єднаних територіальних громад** |
| Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Сватове, Луганської області | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Мілуватка Сватівського району Луганської області. |   | 2497,55 |  |  |  |  |  |  |
| Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Преображенне Сватівського району Луганської області. |  | 701,924 |  |  |  |  |  |  |
| будівництво мереж вуличного освітлення на неосвітлених ділянках міських вулиць та капітальний ремонт споруд вуличного освітлення з використанням енергоефективного обладнання, м. Сватове | 3700,0 | 3000,0 | 400,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в місті Сватове Сватівського району Луганської області. |   | 3751,09 |  |  |  |  |  |  |
| Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Чепігівка Сватівського району Луганської області. |   | 701,924 |  |  |  |  |  |  |
| Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Міcтки Сватівського району Луганської області. |   | 1379,52 |  |  |  |  |  |  |
| Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в смт Нижня Дуванка Сватівського району Луганської області |   | 2734,7 |  |  |  |  |  |  |
| Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в селі Гончарівка Сватівського району Луганської області. |   | 1277,88 |  |  |  |  |  |  |
| **3.2. Посилення спроможності громад в питаннях управління комунальним майном та надання соціальних послуг** |
| Будівництво відокремленої лінії енергопостачання для диверсифікації енергопостачання та збільшення енергоефективності МП «Сватівський міський ринок» м. Сватове Луганської області. | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Оновлення автомобільного парку та спеціалізованої техніки МКП «Сватівський водоканал» м. Сватове | 1500,00 | 3500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція адміністративної будівлі під централізоване надання адміністративних послуг з використанням енергозберігаючих технологій Рудівської сільської ради за адресою: Луганська область, Сватівський район, с. Рудівка, площа Перемоги буд. 20 | 2271,9 |  |   |   |   |   |   |   |
| Капітальний ремонт приміщення за адресою:вул. Миру, 15, с. Містки, Сватівського р-ну, Луганської обл. | 6183,0 |  |   |   |  |   |   |   |
| Капітальний ремонт приміщень будівлі Гончарівської сільської ради за адресою: Луганська область, Сватівський район, с.Гончарівка, вул.Гаєвого, буд. |  |  | 276,902 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт опалення будівлі Гончарівської сільської ради Сватівського району Луганської області за адресою: Луганська область,Сватівський район, с. Гончарівка. |  |  | 292,805 |  |  |  |  |  |
| Технічне оснащення Містківської сільської ради на базі комунального підприємства «Містківське комунальне господарство» | 1105,6 |  | 276,4 |  |  |  |  |  |
| Реконструкція котельної №8, с. Сосновий, Сватівського району Луганської обл., вул. В.Я. Чайки,20 |  | 4450,4532 |  | 494,4948 |  |  |  |  |
| **3.3.Підвищення рівня суспільної безпеки** |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області 2 моторними човнами з двигунами |   |   |   | 59,864 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області електростанцій для відновлення подачі електроживлення 40 КВт |   |   |   | 250,034 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області електростанцій для відновлення подачі електроживлення 50 КВт |   |   |   | 280,526 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області електростанцій для відновлення подачі електроживлення 100 КВт |   |   |   | 691,26 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області насосної станції для відкачування води |   |   |   | 337,5 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області 4 мотопомп для відкачування води |   |   |   | 63,364 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області 16 пожежних рукавів (51мм) для роботи мотопомп |   |   |   | 9,2 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області 4 пожежних стволів («Б») для роботи мотопомп |   |   |   | 3,7248 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області 10 рятувальних жилетів |   |   |   | 4,74 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області 10 рятувальних кругів |   |   |   | 10,7 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області ємності (по 10 м3) для підвозу води у безводних населених пунктах району (Маньківка, Свистунівка, Куземівка, Новоселівка, Ковалівка, Райгородка) |   |   |   | 105 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області засобів радіозв’язку (переносні радіостанції) |   |   |   | 11,06 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області ранцевих вогнегасників для добровільних пожежних дружин територіальних громад (по 10 шт. на кожну громаду) |   |   |   | 28,36 |   |   |   |   |
| Придбання для Сватівського міськрайонного відділу ГУ ДСНС України в Луганській області компресоа для закачування стисненого повітря (потужністю до 350 атм.) |   |   |   | 85,88446 |   |   |   |   |

**Часові рамки і засоби реалізації**

Стратегічна ціль 3 включає в себе 3 напрямки, які складаються з 31 проектної ідеї, реалізація яких планується впродовж 2019-2020 років. Впровадження проектних ідей можливе через:

* Залучення коштів державного фонду регіонального розвитку;
* Залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги;
* Залучення коштів державного бюджету через субвенції на соціально-економічний розвиток територій.

**Умови та ризики**

* Ключовим фактором для впровадження Стратегічної цілі є доступність фінансування щодо реалізації проектів Плану заходів Стратегії. Фінансування повинно бути забезпечене об’єднанням державних, обласних, місцевих бюджетів, грантових та приватних коштів.

Основні ризики в реалізації Стратегічної цілі:

* Продовження збройного конфлікту;
* Відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;
* Поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності.
* Невиконання дохідної частини бюджету
* Низька мотивація мешканців до участі в реалізації стратегічної цілі.

**Очікувані результати та показники**

Успішна реалізація проектних ідей Стратегічної цілі 3 **«**Підвищення спроможності влади в умовах децентралізації**»** має сприяти досягненню таких результатів*:*

* створення об’єднаних територіальних громад, посилення їх спроможності у сфері надання якісних послуг;
* створення центрів з надання якісних адміністративних та соціальних послуг;
* поліпшення об’єктів комунальної власності;
* підвищення рівня суспільної безпеки.

***Показники:***

* Проведення робіт з освітлення вулиць за інноваційними технологіями в населених пунктах Сватівського району;
* Технічне оснащення комунальних підприємств технікою;
* Реконструкція адміністративних будівель;
* Накопичення матеріального резерву для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Сватівського району.