ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації

22 квітня 2026 р.  № 15

ЗВІТ

про результати виконання

Програми соціально-економічного розвитку Сватівського району Луганської області на 2025-2027 роки

за 2025 рік

Програму соціально-економічного розвитку Сватівського району Луганської області на 2025-2027 роки (далі – Програма) затверджено розпорядження голови районної державної адміністрації - начальника районної військової адміністрації від 06 січня 2025 року № 1.

Програма розроблена для забезпечення відновлення роботи та подальшого розвитку територіальних громад району (в разі деокупації району, проведення безпекових заходів, відновлення роботи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності) в короткостроковій перспективі.

Пріоритетні заходи, визначені Програмою на 2025 рік (в разі деокупації) – забезпечення життєдіяльності громад району, відновлення втраченого потенціалу, в тому числі в період воєнного стану та у післявоєнний період. Реалізація більшості заходів Програми за різними сферами діяльності передбачалась за умови деокупації території району та проведення стабілізаційних заходів.

Станом на 01.04.2026 територія Сватівського району тимчасово не контролюється Урядом України (крім декількох сільських населених пунктів, розташованих на територіях Коломийчиської сільської та Красноріченської селищної громад, та які на теперішній час перебувають в зоні активних бойових дій)  та віднесена до  Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджених наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 28.02.2025 № 376 (зі змінами).

Визначальними чинниками, які вплинули на виконання завдань і заходів Програми у 2025 році за сферами діяльності райдержадміністрації, є тривалість військової агресії Російської Федерації проти України та тимчасової окупації району внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24.02.2022.

У зв’язку із продовженням широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, активними бойовими діями на території громади та області, тимчасову окупацію території району та більшої частини Луганської області, виконання планових показників в звітному періоді було не можливим.

Відповідно до п. 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи під час воєнного стану або стану війни та протягом трьох місяців після його припинення мають право не подавати статистичну та фінансову звітність. У зв’язку з цим, органи державної статистики тимчасово призупинили оприлюднення статистичної інформації або оприлюднюють її вибірково і тільки на рівні області.

Аналіз виконання завдань і заходів Програми, програм і проєктів за звітний період проведено виходячи з пріоритетності реалізації, реальних можливостей, наявних даних та інформації.

Робота райдержадміністрації та військових адміністрацій населених пунктів району у 2025 році була зосереджена на посилення безпеки, економічної та соціальної стійкості району: підтримку Сил оборони, ветеранів і ветеранок війни, захисників і захисниць та членів їх сімей, внутрішньопереміщених осіб (далі – ВПО), релокованого бізнесу, забезпечення стабільної роботи закладів освіти, медичних закладів, збільшення спектру надання послуг населенню району, збереження кадрового потенціалу, сприяння працевлаштуванню ВПО, створенню нових робочих місць, налагодження зв’язків з міжнародними організаціями для спільної реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги тощо.

Підготовка до деокупації, робота на деокупованих територіях

Відповідно до  Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затверджених наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від  28.02.2025 № 376 (зі змінами) територія Сватівського району протягом 2025 року перебувавала в зоні активних бойових дій та тимчасовій окупації.

| 2. Території активних бойових дій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код | Найменування | Дата початку бойових дій | Дата завершення бойових дій* |
| 2.5. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ |  |  |  |
| Сватівський район |  |  |  |
| UA44100010000048313 | Білокуракинська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 05.03.2022 |
| UA44100030030055159 | с. Володимирівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030040022791 | с. Джерельне Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030060017656 | с. Ковалівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030010087840 | с. Коломийчиха Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030070092052 | с. Кривошиївка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030080011902 | с. Куземівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030090030438 | с. М’ясожарівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030110058746 | с. Нежурине Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030140036871 | с. Паталахівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030150072554 | с. Підкуйчанськ Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030160056521 | с. Попівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030180031224 | с. Сергіївка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030200097975 | с. Сторожівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 | 14.03.2022 |
| UA44100030020071428 | с. Андріївка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100030050091584 | с. Кармазинівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100030100074533 | с. Надія Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100030120019876 | с. Новоєгорівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100030130039655 | с. Новоєгорівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100030210086773 | с-ще Новоселівське Коломийчиської сільської територіальної громади | 01.05.2023 |  |
| UA44100030170099462 | с. Райгородка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100030190042033 | с. Стельмахівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100050030096749 | с. Греківка Красноріченської селищної територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100050050019068 | с. Макіївка Красноріченської селищної територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100050060052037 | с. Балка Журавка Красноріченської селищної територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100050070027684 | с. Нововодяне Красноріченської селищної територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100050080027909 | с. Новолюбівка Красноріченської селищної територіальної громади | 24.02.2022 |  |
| UA44100050020042680 | с. Бараниківка Красноріченської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 01.03.2022 |
| UA44100050040093446 | с. Залиман Красноріченської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 01.03.2022 |
| UA44100050010091690 | с-ще Красноріченське Красноріченської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 01.03.2022 |
| UA44100070000070448 | Лозно-Олександрівська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 05.03.2022 |
| UA44100050090036927 | с. Новоолександрівка Красноріченської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 01.03.2022 |
| UA44100050100021723 | с. Площанка Красноріченської селищної територіальної громади | 24.02.2022 | 01.03.2022 |
| UA44100090000087782 | Нижньодуванська селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 09.03.2022 |
| UA44100110000061602 | Сватівська міська територіальна громада | 24.02.2022 | 08.03.2022 |
| UA44100130000017965 | Троїцька селищна територіальна громада | 24.02.2022 | 06.03.2022 |
| ІІ. Тимчасово окуповані Російською Федерацією території України |  |  |  |
| Код | Найменування | Дата початку тимчасової окупації | Дата завершення тимчасової окупації* |
| Сватівський район |  |  |  |
| UA44100010000048313 | Білокуракинська селищна територіальна громада | 05.03.2022 |  |
| UA44100030010087840 | с. Коломийчиха Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030030055159 | с. Володимирівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030040022791 | с. Джерельне Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030060017656 | с. Ковалівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030070092052 | с. Кривошиївка Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030080011902 | с. Куземівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030090030438 | с. М’ясожарівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030110058746 | с. Нежурине Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030140036871 | с. Паталахівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030150072554 | с. Підкуйчанськ Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030160056521 | с. Попівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030180031224 | с. Сергіївка Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030200097975 | с. Сторожівка Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 |  |
| UA44100030210086773 | с-ще Новоселівське Коломийчиської сільської територіальної громади | 14.03.2022 | 01.05.2023 |
| UA44100050010091690 | с-ще Красноріченське Красноріченської селищної територіальної громади | 01.03.2022 |  |
| UA44100050020042680 | с.Бараниківка Красноріченської селищної територіальної громади | 01.03.2022 |  |
| UA44100050040093446 | с. Залиман Красноріченської селищної територіальної громади | 01.03.2022 |  |
| UA44100050090036927 | с. Новоолександрівка Красноріченської селищної територіальної громади | 01.03.2022 |  |
| UA44100050100021723 | с. Площанка Красноріченської селищної територіальної громади | 01.03.2022 |  |
| UA44100070000070448 | Лозно-Олександрівська селищна територіальна громада | 05.03.2022 |  |
| UA44100090000087782 | Нижньодуванська селищна територіальна громада | 09.03.2022 |  |
| UA44100110000061602 | Сватівська міська територіальна громада | 08.03.2022 |  |
| UA44100130000017965 | Троїцька селищна територіальна громада | 06.03.2022 |  |

Станом на 01.01.2026 військовими адміністраціями населених пунктів сформовано місцеві матеріальні резерви для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на суму близько 23,1 млн грн (за 2025 рік база матеріальних резервів населених пунктів поповнилася на суму близько 1,5 млн грн). Проводиться робота з волонтерами та міжнародними благодійними організаціями щодо отримання гуманітарної допомоги для відновлення деокупованих населених пунктів Сватівського району Луганської області.

Наразі на території деокупованих населених пунктів Сватівського району Луганської області проходять активні бойові дії, у зв’язку з цим органи влади не мають доступу до деокупованих населених пунктів. За останньою інформацією, наявною у Сватівській районній державній адміністрації – районній військовій адміністрації станом на 20.09.2024, водо-, газо-, електропостачання на території деокупованих населених пунктів відсутнє. Райдержадміністрацією спільно з Коломийчиською та Красноріченською військовими адміністраціями щотижнево здійснюється моніторинг оперативної ситуації на деокупованих територіях.

За наявними обліками на території деокупованих населених пунктів Сватівського району цивільне населення не проживає, за виключенням с. Балка Журавка, в якому за останніми даними станом на 20.09.2024 проживає 8 осіб, з яких 5 похилого віку. Діти, інваліди відсутні.

Протягом 2025 року з території Сватівського району Луганської області Красноріченською селищною військовою адміністрацією спільно з підрозділами Сил Оборони було евакуйовано 3 осіб похилого віку. Самостійно виїхали на тимчасово окуповану території 4 мешканці с. Кармазинівка Коломийчиської сільської територіальної громади.

Гуманітарна допомога цивільному населенню, яке проживає на території деокупованих населених пунктів Сватівського району, протягом 2025 року не надавалася.

Заходи щодо організації ведення військового обліку, мобілізації та мобілізаційної підготовки

Керуючись законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487, постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2023 № 76 «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час», беручи до уваги інформацію Сватівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки про стан військового обліку на території Сватівського району, з урахуванням його тимчасової окупації російською федерацією, з метою забезпечення функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів на території району у 2025 році, своєчасного бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час вжито управлінських заходів щодо забезпечення належного функціонування системи військового обліку та організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Розпорядженням голови райдержадміністрації – начальника районної військової адміністрації від 10.01.2025 № 4 затверджено графік звіряння даних списків персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з обліковими даними Сватівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, план проведення перевірок стану військового обліку громадян, склад комісії для здійснення перевірок стану військового обліку, завдання щодо забезпечення функціонування системи військового обліку, порядок виконання спільних заходів в галузі оборонної роботи між райдержадміністрацією – районною військовою адміністрацією, військовими адміністраціями населених пунктів Сватівського району та Сватівським РТЦК та СП. Протягом 2025 року органами державної влади, органами місцевого самоврядування та підпорядкованими їм підприємствами, установами і організаціями в повному обсязі виконано графік звіряння та план перевірок стану військового обліку. Критичних порушень, наслідками яких могло бути притягнення відповідальних осіб до відповідальності, не допущено.

Допомога Силам оборони України

Райдержадміністрацією – районною військовою адміністрацією вживаються управлінські заходи щодо забезпечення надання допомоги та підтримки підрозділам Сили оборони України.

Протягом 2025 року спрямовані міжбюджетні трансферти у вигляді субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання відповідних програм для поліпшення матеріально-технічної бази тощо військовим частинам: 9938 – 15 016 543 грн.; А4820 – 9 000 000 грн.; А4789 – 3 000 000 грн.; А7039 – 3 431 316 грн.; А4844 – 500 000 грн.; А2167  – 10 000 000 грн.

Для здійснення підтримки Сил оборони військовими адміністраціями населених пунктів Сватівського району із місцевих бюджетів до обласного бюджету впродовж  2025 року передано дотації на суму понад 200 млн грн.

Крім цього, за сприяння Коломийчиської сільської військової адміністрації Сватівського району надана волонтерська допомога військовим частинам А4638 10 пічок для обігріву, А4941 – ноутбук, А 7039 – продукти харчування.

Протягом 2025 року райдержадміністрацією – районною військовою адміністрацією за пропозицією Сватівського РТЦК та СП спільно з військовими адміністраціями населених пунктів району організовано роботу «волонтерського рекрутингового центру» з метою виявлення осіб, які добровільно бажають вступити на військову службу. Внаслідок проведеної роботи за 2025 рік було призвано на військову службу 39 осіб.

У сфері соціального захисту населення

Райдержадміністрація забезпечує реалізацію державної політики у сфері соціального захисту населення, здійснює координацію та контроль в вищезазначеній сфері діяльності громад Сватівського району.

Протягом 2025 року військовими адміністраціями населених пунктів району забезпечено реалізацію 49 місцевих програм соціального напрямку, а саме: 5 програм підтримки та інтеграції ВПО, 6 - забезпечення житлових прав ВПО, 1 програма підтримки працевлаштування ВПО, 7 - забезпечення соціального захисту (в тому числі надання соціальних послуг), 1 – заходи у межах програми соціально-економічного розвитку, 8 - підтримки ветеранів війни, військовослужбовців, членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України (далі - ветеранів війни та членів їх сімей), 2 - надання одноразової грошової допомоги, 19 - оздоровлення та підтримки дітей.

Всього на реалізацію заходів програм передбачалося 76 млн 791 тис. 15 грн. Станом на 01.01.2026 з місцевих бюджетів виділено 27 млн 553 тис. 984 грн, видатки за рахунок місцевих бюджетів склали 20 млн 265 тис. 631 грн.

Загалом за рахунок місцевих бюджетів громад отримали грошову підтримку 550 внутрішньо переміщених осіб та 226 сімей з дітьми, 39 військовослужбовців та членів їх сімей, 561 ветеран війни та члени їх сімей, 20 членів сімей загиблих Захисників/Захисниць України, придбано 111 путівок та 905 подарунків для дітей; забезпечена діяльність КУ ЦНСП Білокуракинської СТГ, а також спрямовано кошти на заходи з вшанування пам’яті загиблих (померлих) Захисників/Захисниць.

У рамках оздоровчої кампанії - 2025 військовими адміністраціями населених пунктів Сватівського району забезпечено оздоровленням та відпочинком 218 дітей, в тому числі 115 – діти пільгових категорій. Загальна сума коштів, витрачена на оздоровчу кампанію з бюджетів громад, склала 2 млн 726 тис. 852 грн. Додатково батькам 3 дітей була виплачена одноразова матеріальна допомога на покращення психічного та фізичного здоров’я дитини, її оздоровлення/відпочинок/реабілітації у розмірі 5 тис. грн в межах Програми соціального захисту населення Нижньодуванської селищної територіальної громади Сватівського району Луганської області на 2025 рік.

Забезпечено реабілітаційними послугами 3 дітей з інвалідністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» (зі змінами) на загальну суму 56 тис. 940 грн.

Діє 5 Координаційних центрів/гуманітарних штабів з надання допомоги ВПО з Луганської області (далі – хаби) при Білокуракинській СВА в м. Житомир, при Лозно-Олександрівській СВА в м. Ірпінь Київської області, при Нижньодуванській СВА в м. Київ та м. Харків, при Сватівській МВ в м. Бровари Київської області. Станом на 01.01.2026 в вищезазначених хабах обслуговується 11 048 ВПО з Луганщини. Крім того, здійснюється постійна робота щодо відновлення зв’язку з мешканцями Сватівського району, які перемістилися з тимчасово окупованої території російською федерацією на підконтрольну Уряду України територію, а також за кордон, для забезпечення підтримки та соціального захисту. Станом на 01.01.2026 військові адміністрації району мають зв’язок з 3671 особою зі своїх громад, які наразі перемістилися на підконтрольну Уряду України територію, в їх числі 792 дитини, 106 осіб з інвалідністю та 385 осіб пенсійного віку.

При всіх військових адміністраціях району створено консультативно-дорадчі органи - Координаційні центри з підтримки цивільного населення                (далі – КЦПЦН) та Ради з питань ВПО. Засідання КЦПЦН проводяться щомісячно, засідання Рад з питань ВПО – щоквартально.

Радою з питань ВПО створено Гайд для ВПО з Луганської області, в якому зібрана вся актуальна інформація: телефони гарячих ліній та електронні пошти райдержадміністрації та громад, адреси та контактні дані Хабів Луганщини, ЦНАП, медичних та освітніх закладів, посилання на місцеві та державні програми та послуги тощо. Оновлення Гайду здійснювалося щоквартально. Гайд розміщено на всіх офіційних вебресурсах райдержадміністрації та громад району.

У складі КЦПЦН при військових адміністраціях району створені робочі групи з питань реалізації права на житло та з питань психологічного здоров’я ВПО, затверджені плани реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я. У рамках Всеукраїнської програми підтримки ментального здоров’я «ТИ ЯК?» працівниками медичних закладів, психологами освітніх закладів району та психологами громадських організацій, з якими укладені меморандуми, за 2025 рік 6496 ВПО з Луганської області отримали індивідуальну психологічну допомогу, крім того в 1 194 заходах взяли участь 14 986 осіб.

У м. Житомир відновлено роботу Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської селищної територіальної громади. Станом на 01.01.2026 надано 3593 послуги, а саме: «інформування» – 1360, «консультування» – 673, «натуральної допомоги» –  836 (видано продуктових наборів – 502 особам, окулярів – 2 особам, надані послуги перукаря – 332 особам), «соціальної профілактики» – 724. У зв’язку із необхідністю вирішення питань соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, ветеранів війни, волонтерів та сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України а також удосконалення та посилення рівня надання соціальних послуг населенню шляхом підвищення кількості, якості соціальних послуг та впровадження нових експериментальних форм створено мультидисциплінарну мобільну команду психосоціальної роботи, якою здійснено 44 виїзди та надано 801 комплексну послугу ВПО.

З 04.08.2025 розпочата робота фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (далі – фахівець із супроводу) Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської селищної територіальної громади. На звітну дату прийнято 56 заяв на надання послуг (43 заяви від ветеранів та членів їх сімей, 7 заяви від осіб з інвалідністю внаслідок війни, 4 заяви від членів сімей загиблих Захисників/Захисниць України, 1 заява від особи звільненої з полону, 1 заявка від члена сім’ї особи зниклої безвісти під час проходження військової служби), 9 заяв припинено у зв’язку з досягненням позитивного результату та 1 в зв’язку зі смертю особи. У грудні 2025 року фахівець із супроводу КУ ЦНСП Білокуракинської СТГ пройшов конкурсний відбір кандидатів на посаду фахівця із супроводу відповідно до вимог діючого законодавства з подальшою можливістю отримання громадою державної субвенції на оплату праці у 2026 році. Укладено меморандуми про співробітництво, в рамках якого вищезазначений фахівець із супроводу здійснює надання послуг всім ветеранам війни та демобілізованим особам громад Сватівського району.

Білокуракинською та Нижньодуванською громадами (військовими адміністраціями) у межах реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості укладено договори з надавачами послуг ГО «Всеукраїнська організація «КЛАС» (Білокуракинська СТГ) та БО «Благодійний фонд «Карітас-Київ» (Нижньодуванська СТГ). За 2025 рік 509 осіб отримали 1358 індивідуальних консультацій, а також проведено 337 заходів, в яких взяли участь 2441 ВПО.

У зв’язку з тимчасовою окупацією території району надання послуг ветеранам війни та членам їх сімей здійснювалося дистанційно, а також офлайн на базі Координаційних центрів надання допомоги ВПО з Луганської області утворених військовими адміністраціями району в м. Київ, м. Ірпінь, м. Житомир, м. Бровари та м. Харків. Станом на 01.01.2026 ветеранам війни та членам їх сімей громадами району надано 3767 послуг: 1959 - натуральна допомога (2197 у вигляді продуктових наборів, 65 – послуги перукаря та масажиста), 681 - інформування, 370 - консультування, 85 - соціальна профілактика, 169 - психологічна допомога, 40 – юридична допомога, 92 – медична допомога, 59 – комплексна послуга з формування життєстійкості, 45 – посередництво у оформленні документів, 29 - супровід. У рамках оздоровчої кампанії 2025 року забезпечено оздоровленням та відпочинком 59 дітей учасників бойових дій та 8 дітей загиблих Захисників/Захисниць України.

Співробітниками підрозділів «Центр надання адміністративних послуг» Білокуракинської, Нижньодуванської, Троїцької СВА та Сватівської МВА, які працюють в містах Житомир, Івано-Франківськ, Дніпро, Хмельницький та  місті Бровари Київської області, надаються послуги ветеранам війни та членам їх родин. У ЦНАП Білокуракинської та Троїцької СВА запроваджена послуга «єдиного вікна» для ветеранів війни та членів їх сімей.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2025 № 1226 «Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг» та наказу Міністерства у справах ветеранів України від 17.11.2025 № 926 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг» проведена робота з актуалізації переліку адміністративних послуг у сфері ветеранської політики.

У 2025 році проведено засідання районної комісії щодо розгляду заяв про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких категорій осіб визначених постановами Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України». На даний час всі 7 осіб, які подали заявки на вищезазначену грошову компенсацію та перемістилися після 24.02.2022 на підконтрольну Уряду України територію, отримали вищезазначену грошову допомогу та придбали житло.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2021 № 902 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення виконання рішень суду» управлінням соцзахисту населення проводилася робота по виконанню рішень суду з виплати заборгованості стосовно щорічної разової грошової допомоги до 5 травня. Сформовано список за черговістю надходження рішень до електронного суду управління, в якому зазначено 245 справ, за якими відповідні особи, мають право на виплату вищезазначеної заборгованості. Станом на 01.01.2026 за чергою прийнято документи від 25 осіб, які мають право на виплату. За 2025 рік виплачено кошти 4 особам. З цього питання надано близько 50 консультацій громадянам, які мають право на виплату.

З метою розширення переліку послуг для забезпечення реабілітації та адаптації ветеранів війни та членів їх родин військовими адміністраціями району підписано меморандуми про співпрацю з КЗ Попаснянський центр комплексної реабілітації «Лелека», КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради, КНП «Рубіжанська центральна міська лікарня» на базі якої діє Центр ментального здоров’я та Центр відновного лікування та реабілітації , ТОВ «Національним центром реабілітації та оздоровлення», КНП Луганської обласної ради «Сватівська обласна лікарня з надання психіатричної допомоги», Медичним центром «Відновлення» , Центром допомоги ветеранам та членам їх родин та  ГС «ДІМ ВЕТЕРАНА» в м. Житомир, БО «БФ «Сила  для Сильних».

Військовими адміністраціями району підписано колективний меморандум про співпрацю з ГС «Коаліція ветеранських та волонтерських сил», метою якого є реалізація ветеранської політики, обмін ресурсами та впровадження нових проєктів, спрямованих на підтримку Захисників і Захисниць України та їхніх родин.

Постійно висвітлюється інформація щодо державних програм забезпечення житлом, навчання/перекваліфікації, працевлаштування, підтримки ветеранського бізнесу, реабілітації на офіційних сайтах громад та райдержадміністрації. У хабах оформлені «Куточки пошани та пам’яті», проводяться консультування працівниками Пенсійного Фонду, Центру зайнятості Луганської області та УСЗН Сватівської райдержадміністрації, проходять різноманітні заходи із залученням ветеранів війни та членів їх сімей.

Працівниками Коломийчиської СВА на базі офісу військової адміністрації в м. Харків облаштовано «Куточок пошани та пам’яті» загиблих Захисників громади. У рамках меморандуму про співпрацю Новояворівська міська рада Яворівського району Львівської області надає приміщення для роботи працівникам Красноріченської СВА, в якому облаштований Куточок ветерана – спеціальний простір, де ветерани війни та члени їх сімей можуть отримати необхідну інформацію, підтримку та допомогу.

Працівниками РДА та ВА району за допомогою членів родини загиблих Захисників/Захисниць України (надання фото та відповідної інформації) було створено відеоролики вшанування пам’яті загиблих Героїв. Віртуальні Алея пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України розміщені на всіх офіційних сторінках соціальних мереж Фейсбук району та громад. Учні та вчителі Красноріченського ліцею працюють над цифровим проєктом «Герої нашого часу», у межах якого учні створюють інтерактивну мапу пам’яті з іменами та історіями ветеранів громади. Троїцькою СВА проведено картування місць поховання загиблих Захисників із Троїцької громади. Нижньодуванська СВА провела роботу з занесення імен загиблих захисників громади на стіну пам'яті «СХІД SOS» ВШАНУЙ!

У разі загибелі Захисників/Захисниць, місцем реєстрації яких є Сватівський район, забезпечується гідне вшанування та увічнення пам’яті з використанням відповідного церемоніалу поховання, врахуванням вимог військового статуту та використанням різноманітних засобів меморіалізації на території, підконтрольній Україні; здійснюється впорядкування могил загиблих Захисників України та покладання квітів до меморіалів.

У сфері захисту прав дітей

У період з 24.02.2022 за наявними у військових адміністраціях населених пунктів району даними перемістилися в інші регіони України 633 дитини, за кордон 765 дітей, на територію рф 141 дитина.

Підтвердженої інформації щодо примусової депортації дітей зі Сватівського району немає.

Станом на 01.01.2026 в населених пунктах Сватівського району, які на теперішній час перебувають в зоні активних бойових дій, у тому числі деокупованих населених пунктах, діти не проживають.

Освітній процес за дистанційною формою здійснюють 6 навчальних закладів середньої освіти Сватівського району, в яких онлайн-освіту здобувають 1641 учнів, з них перемістилися в межах України 96 дітей, за кордон 765 дітей, на тимчасово окупованій території перебувають 775 дітей, 5 дітей не належать до зазначених категорій.

Важливою складовою діяльності із захисту прав дітей є сфера розвитку сімейних форм виховання, соціальна підтримка дітей-сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування.

У період з 24.02.2022 року по 01.01.2026 на інші території України зі Сватівського району були переміщені 2 дитячих будинка сімейного типу (ДБСТ Шакірових, в якому на сьогодні проживає 4 вихованців, та ДБСТ Подгайко, в якому, станом на 01.01.2026, проживає 6 дітей), 1 прийомна сім’я (ПС Жук), в якій виховується 2 прийомних дітей. Також, з числа дітей, які перебувають під опікою/піклуванням перемістились в межах України 7 дітей, за межі України 9 дітей, на територію рф 1 дитина.

Службами у справах дітей району здійснюється контроль щодо дотримання прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в родинах, що перемістилися до інших регіонів України після 24 лютого 2022 року, та в державному закладі, вживаються заходи щодо їх соціального захисту, забезпечення соціальним супроводженням. Налагоджено взаємоінформування зі службами у справах дітей та фахівцями із соціальної роботи приймаючих громад, навчальними закладами. Порушень прав та інтересів дітей протягом 2025 не виявлено.

Законні представники всіх переміщених в межах України дітей отримують державні соціальні виплати на дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; всі вихованці охоплені навчанням та медичним забезпеченням, оздоровленням або організованим відпочинком, діти, які досягли 16-річного віку, своєчасно поставлені на квартирний облік.

У 2025 році райдержадміністрацією було забезпечено поповнення  переміщених дитячих будинків сімейного типу та прийомної сім’ї, зокрема -3-х дітей, позбавлених батьківського піклування, було влаштовано до дитячих будинків сімейного типу, 1 дитину - до прийомної сім’ї.

Красноріченською СВА у протягом 2025 року було своєчасно надано статус дітей-сиріт 3-м дітям, у зв’язку зі смертю їх матері, діти влаштовані до сімейних форм виховання ( під опіку).

Станом на 24.02.2022 на території Сватівського району функціонувало 5 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховувалась 31 дитина (2 ДБСТ – на території Білокуракинської ОТГ, 1 – Красноріченської ОТГ, 1 - Троїцької ОТГ, 1- Нижньодуванська ОТГ) та 10 прийомних сімей, в яких виховувались 21 дитина (3 – на території Білокуракинської ОТГ, 1- Красноріченської ОТГ, 4- Троїцької ОТГ, 2- Сватівської ОТГ, 2 – Коломийчиської ОТГ). Під опікою та піклуванням в Сватівському районі перебували 135 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01.01.2026 з тимчасово окупованої території Сватівського району не евакуйовано та не переміщено:

3 дитячих будинка сімейного типу, в яких виховується 11 дітей (1 ДБСТ – на території Білокуракинської СТГ, 1- Троїцької СТГ, 1- Нижньодуванської СТГ), та 4 прийомні сім’ї, в яких виховується 6 дітей (2 – на території Білокуракинської СТГ, 1 - Троїцької СТГ, 1 – Коломийчиської СТГ).                                                                                       Телефонний зв’язок на даний час є з законними представниками 2 дитячих будинків сімейного типу та 4 прийомними сім’ями, які залишились на окупованій території, немає зв’язку з 1 ДБСТ через відсутність інтернету в смт. Нижня Дуванка;

55 дітей-сиріт/ дітей, позбавленої батьківського піклування, які перебувають під опікою та піклуванням.

Службами у справах дітей району постійно здійснюється робота щодо уточнення інформації про поточне місце перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлення зв’язку з їх законними представниками. Спільно з вживаються заходи щодо розшуку дітей, з законними представниками яких відсутній зв’язок і місце перебування яких не відоме. Від пропозиції евакуюватися з дітьми на підконтрольну Україні територію або за кордон законні представники дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з якими є зв’язок, відмовляються, аргументуючи небезпекою переміщення та особистими об'єктивними обставинами.

Станом на 01.01.2026 відсутній зв’язок служб у справах дітей громад з 40 опікунськими родинами, в яких виховуються 49 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Спільно з ГУНП в Луганській області вживаються заходи щодо розшуку дітей, місце перебування яких не відоме.

З метою підтримки сімейних форм виховання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування місцевими програмами військових адміністрацій населених пунктів району передбачено заходи, спрямовані на підтримку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програмою соціального захисту населення Білокуракинської селищної ради на 2021 – 2025 роки, передбачено щорічну допомогу родинам, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (з розрахунку 5 тис. грн. на кожну дитину). Протягом 2025 року вихованцям дитячого будинку сімейного типу Подгайко, який переміщений з с. Білокуракине до м. Полтава, надана грошова допомога на загальну суму 149 тис. грн.

У межах соціальної програми Красноріченською селищною військовою адміністрацією у 2025 році надано грошову допомогу вихованцям переміщеного дитячого будинку сімейного типу Шакірових у розмірі 50 тис. грн та прийомній сім’ї Жук у розмірі 20 тис. грн.

Сватівською міською військовою адміністрацією місцевою програмою передбачена у 2025 році грошова допомога у розмірі 20 тис. грн на кожну дитину, позбавлену батьківського піклування, яка виховується під опікою/піклуванням, і є наразі переміщеною в межах України. Допомога була надана 2-м дітям вказаної категорії.

Переміщені родини відвідуються за місцем їх фактичного місцезнаходження керівниками військових адміністрацій та працівниками служб у справах дітей, вживаються заходи щодо вирішення проблемних питань функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомної сім’ї, надається адресна допомога.

Підтримка дітей, переміщених з територіальних громад району та Луганської області загалом, активно здійснюється на базі хабів та Координаційних центрів надання допомоги ВПО з Луганської області. Регулярно проводяться розвивальні, ігрові та творчі заняття. Фахівці надають психологічну підтримку, організовують майстер-класи, тощо, у літній період діють дитячі денні табори відпочинку.

На базі хабу Лозно-Олександрівської СВА в м. Ірпінь активно діє дитячий танцювальний гурток. Психологиня КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня» щотижнево проводить для дітей групові заняття, спрямовані на збереження та зміцнення психічного здоров’я.

До проведення заходів для переміщених дітей на базі Координаційного центру надання допомоги внутрішньо переміщеним особам з Луганської області при Білокуракинській СВА залучаються працівники КУ «Центр надання соціальних послуг» Білокуракинської селищної територіальної громади, КЗ «Білокуракинський будинок культури ім. Т. Шевченка», Центру життєстійкості Білокуракинської селищної територіальної громади.  Гуманітарними хабами та громадами організовується безкоштовне відвідування дітьми театрів, концертів, музеїв, тощо.

У сфері житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури

Забезпечення безперебійної роботи гуманітарних хабів

Станом на 01.01.2026 в 5-ти координаційних штабах надання допомоги внутрішньо-переміщеним особам Луганської області (гуманітарних хабах) Сватівської міської, Білокуракинської, Лозно-Олександрівської та Нижньодуванської селищних військових в наявності 9 альтернативних джерел електропостачання (генератори) з відповідним запасом палива для їх робот, 18 альтернативних джерел опалення (електрообігрівачі), 22 зарядних станцій. Всі хаби обладнані станціями Starlink. Створений запас 800 літрів питної води.

Наразі в умовах посилення системних обмежень або повного припинення електро, газо, теплопостачання є можливість розгортання на базі хабів «пунктів обігріву» у рамках укладених меморандумів чи домовленостей з приймаючими громадами міст Києва, Житомира, Харкова, Ірпеня та Броварів Київської області з наданням послуг з підзарядки електронних пристроїв, приготування гарячих напоїв та користування безкоштовним інтернетом через Starlink.

У приміщенні гуманітарного хабу Нижньодуванської селищної військової адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 3а, на підставі рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 27.11.2024 №54 облаштований пункт незламності.

Всього у військових адміністраціях населених пунктів району задля забезпечення резервними джерелами живлення об’єктів критичної інфраструктури – штабів/хабів військових адміністрацій та орендованих приміщень підпорядкованих закладів - на випадок аварійних та планових відключень електричної енергії налічується 111 генераторів (від 1,6 до 60 кВт) сумарною потужністю 0,8 МВт, придбаних за власні кошти та/або за рахунок благодійних організацій тощо, у т. ч. 32 генератора (від 10 до 27-30 кВт), переданих від «БФ «ДІАЛОГ ГРОМАД» до Луганської облдержадміністрації за сприяння Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України і Механізму цивільного захисту Європейського Союзу за підтримки Міністерства Міжнародних Відносин Польщі для вирішення питань забезпечення енергетичної стійкості громад району.

Забезпечення ВПО району тимчасовим житлом

Станом на 01.01.2026 за інформацією військових адміністрацій населених пунктів району в 10 місцях тимчасового розміщення проживає 39 осіб з числа ВПО з Луганської області (Сватівського району). Також є домовленості щодо розміщення ВПО району та Луганської області в наявних 7 місцях, розташованих на територіях Рахівської міської та Кам’янської сільської рад Львівської області, Катеринопільської селищної ради Черкаської області, Коростеньської територіальної громади Житомирської області та ГО «Джерело підтримки» м. Дніпро; Лозно-Олександрівською селищною та Сватівською міською військовими адміністраціями опрацьовано 7 місць на території Житомирської, Полтавської, Одеської областей та м. Одеса з приблизною кількістю 760 вільних місць.

Військовими адміністраціями населених пунктів району затверджено 7 місцевих програм забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб із запланованим фінансуванням на ці заходи у розмірі 3 млн 251 тис. грн. Проте, у зв’язку з відсутністю власних (придбаних, орендованих) приміщень на території приймаючих громад та обмеженою можливістю фінансування місцевих бюджетів на ці цілі заходи із забезпечення ВПО району тимчасовим житлом в 2025 році не фінансувалися.

З метою підтримки внутрішньо переміщених осіб з надання грошової компенсації для часткового відшкодування суми першого (початкового внеску) за іпотечними кредитами державної програми «єОселя» Сватівською міською, Білокуракинською, Красноріченською, Лозно-Олександрівською та Нижньодуванською селищними військовими адміністраціями затверджені відповідні програмні документи.

У грудні 2025 року одному мешканцю Сватівської міської територіальної громади було надано одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн для компенсації першого (авансового) внеску або його частини по іпотечному кредитуванню за програмою «єОселя».

Заходи з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору

Вживалися заходи щодо виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2025 р. № 374-р.

На офіційній вебсторінці Сватівської райдержадміністрації створено розділ «Безбар’єрність», де висвітлюється актуальна інформація зі створення безбар’єрного середовища та оприлюднюються звіти щодо проведеної роботи в цьому напрямку.

У всіх військових адміністраціях населених пунктів району створені місцеві ради безбар’єрності, на яких прийняті місцеві плани створення безбар’єрного середовища.

Райдержадміністрацією організовано та проведено 3 онлайн-вебінари на тему створення інклюзивних просторів. За напрямками інформаційна безбар’єрність та забезпечення всіх громадян доступними публічними послугами, що відповідають міжнародним стандартам, в координаційних центрах (хабах) надання допомоги внутрішньо переміщеним особам з Луганської області та відновлених ЦНАП громад надавалися психологічні, юридичні, консультативні, медичні послуги, а також реєстратора ЦНАП, фахівців центу зайнятості та інших спеціалістів, у т. ч з питань безбар’єрності.

У сфері соціально-економічного розвитку

Робота центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП)

Наразі поза межами своїх територіальних громад працюють 4 ЦНАП району, робочі місця працівників яких розміщено:

Сватівської міської військової адміністрації - на базі гуманітарного хабу у м. Бровари;

Білокуракинської селищної військової адміністрації – на базі гуманітарного хабу м. Житомир;

Нижньодуванської селищної військової адміністрації – на базі гуманітарного хабу Гірської ВА в м. Хмельницький;

Троїцької селищної військової адміністрації – на базі гуманітарного хабу Сєвєродонецької районної ВА в м. Івано-Франківськ та гуманітарного хабу Кремінської МВА у м. Дніпро.

Для надання адміністративних послуг внутрішньо переміщеним особам, місцем реєстрації яких є Коломийчиська територіальна громада, заключено меморандум про співпрацю між Коломийчиською СВА і Сватівською МВА про надання адміністративних послуг в ЦНАПі м. Бровари Київської області. Для забезпечення отримання окремих адміністративних послуг по Красноріченській та Лозно-Олександівській селищним військовим адміністраціям визначено відповідальних осіб, які отримали повноваження працювати в Реєстрі територіальних громад.

У ЦНАПах громад району запроваджено надання адміністративних послуг Пенсійного фонду України, послуги з реєстру територіальної громади, послуги через портал «Дія», послуги Міністерства у справах ветеранів України, тощо. У 2025 році працівниками ЦНАП надано населенню більше 2 тис. послуг.

Заходи зі сприяння працевлаштування осіб з числа ВПО

У 2025 році по Сватівському району працевлаштовано всього 47 осіб з числа ВПО (у т. ч. до структурних підрозділів райдержадміністрації та військових адміністрацій населених пунктів району – 23 особи, до підприємств, установ та організацій, що підпорядковані військовим адміністраціям – 24 особи, з них у співпраці з центром зайнятості – 1 особа). Також триває постійне інформування ВПО про актуальні вакансії через сайти громад, вебсторінки, месенджери та під час зустрічей із роботодавцями. З числа не ВПО працевлаштовано 1 особу.

Військовими адміністраціями району організовано заходи щодо залучення ВПО до навчання з метою сприяння їх подальшому працевлаштуванню. У заходах прийняло участь 588 осіб, 4 особи направлено для подальшого перенавчання.

Налагоджена співпраця з Луганським обласним центром занятості, Сіверськодонецьким міським центром зайнятості, які інформують ВПО щодо професійного навчання безробітних на базі навчальних закладів України. На вебресурсах військових адміністрацій постійно оприлюднюється інформація щодо можливості участі ВПО у навчальних вебінарах з питань працевлаштування, опанування нових професій, можливості відкриття власної справи через участь у грантових програмах різного спрямування тощо, пропонуються інші варіанти пошуку роботи та навчання, у т. ч. з використанням вебсайту Державної служби зайнятості «Єдине соціальне середовище зайнятості» та на офіційних сторінках Work.ua та Robota.ua.

Проводиться робота щодо недопущення заборгованості із заробітної плати на підприємствах та установах району. У 2025 році організовано та проведено 3 засідання районної тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.

Станом на 01.01.2026 заборгованість із виплати заробітної плати серед активних підприємств, установ та організацій Сватівського району, релокованих/відновивших діяльність на підконтрольній Україні території, відсутня.

Робота щодо обліку зруйнованого(пошкодженого майна)

Військовими адміністраціями населених пунктів району ведеться облік пошкоджених об’єктів. Всього станом на 01.01.2026 жителями Сватівського району до реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ) подано 1116 інформаційних повідомлень (ІП), з них оброблено 1107 ІП, що складає 99,2 % (інші не підлягають обробці через дублювання, некоректні дані, зокрема щодо адреси, власника майна тощо).

За інформацією військових адміністрацій населених пунктів району за поданими повідомленнями всього по району пошкоджено та зруйновано 612 будинків загальною площею 42 тис.726 кв. м, з них:

зруйновано 287 будинків загальною площею 20 тис. 134,14 кв. м (3 багатоповерхових будинки (та/або 5 квартир в них) загальною площею 525,7 кв. м та 284 приватних будинків загальною площею 19 тис.608,44 кв. м);

пошкоджено 325 будинків загальною площею 22 тис. 591,8 кв. м (36 багатоповерхових будинків (та/або 51 квартира в них) загальною площею 2 тис. 722,0 кв. м.), 289 приватних будинків загальною площею 19 тис.869,8 кв. м).

Проведення дистанційного обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна

Для організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2025 р. № 815 «Деякі питання проведення дистанційного обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, які розташовані на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, територіях активних бойових дій, територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій» (зі змінами) Красноріченською селищною та Коломийчиською сільською військовими адміністраціями організовано роботу відповідних комісій з розгляду звернень громадян.

Мешканцями Красноріченської громади подано 15 заяв на отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, проведено 11 засідань комісії з обстеження, на яких розглянуто 35 інформаційних повідомлень щодо можливості проведення дистанційного обстеження. За результатами роботи комісії складено 3 акти дистанційного обстеження, які внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна і передано на розгляд комісії з надання компенсації.

До Коломийчиської СВА за 2025 рік засобами телефонного зв'язку надійшло 21 звернення щодо отримання компенсації за знищені об'єкти житлової нерухомості, на які надано роз'яснення. Також надійшло 12 заяв від власників попередньо знищених об'єктів про долучення матеріалів до дистанційного обстеження житлової нерухомості, з них 2 - опрацьовано та за результатами складено 2 акти дистанційного обстеження; 14 заяв знаходяться на опрацюванні. Комісією з надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна Коломийчиської СВА було сформовано 2 житлові сертифікати.

У сфері культури національностей, релігій та туризму

Станом на 01.01.2026 по району налічується 115 пам’яток культури, які внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України місцевого значення, з яких: пам’ятки археології – 77, пам’ятки архітектури – 21, пам’ятки історії – 17. На теперішній час відомо про пошкодження 2-х об’єктів культурної спадщини району: Свято-Миколо-Федосійської церкви (Петропавлівської церкви) в с. Кармазинівка, Коломийчиської сільської громади (охоронний номер 140189-Лг) та Петропавлівської церкви в с. Макіївка Красноріченської селищної громади (охоронний номер 140185-Лг).

Із понад 142 закладів та об’єктів культури на підконтрольній Уряду України території свою діяльність відновили лише два заклади сфери культури району – це комунальні заклади «Білокуракинський будинок культури ім. Т.Г. Шевченка Білокуракинської селищної територіальної громади» та «Сватівський міський Народний дім «Сватова-Лучка» Сватівської міської ради Сватівського району Луганської області.

З моменту переміщення і по теперішній час заклади працюють в змішаному режимі (онлайн/офлайн), працівники закладів здійснюють свою діяльність через соціальні мережи та надають культурні послуги в Координаційних центрах надання допомоги внутрішньо переміщеним особам з Луганської області при Сватівській міській та Білокуракинській селищній військових адміністраціях.

По району обліковується 7 елементів нематеріальної культурної спадщини, 3 з яких включені до Національного переліку.

У сфері охорони здоров’я

Станом на 01.01.2026 відновили діяльність на підконтрольній території 9 закладів охорони здоров’я району, проте діяльність 4-х закладів наразі призупинено (багатопрофільна лікарня та ЦПМСД Білокуракинської територіальної громади, Коломийчська АЗПСМ, Нижньодуванська АЗПСМ)

Майже всі заклади охорони здоров’я Сватівського району протягом 2025 року фінансувалися за рахунок місцевих бюджетів територіальних громад району. Один заклад охорони здоров’я району (КНП «Сватівська багатопрофільна лікарня») наразі утримується за рахунок залишків коштів на рахунках.

Єдиний заклад охорони здоров’я району КНП "Троїцький ЦПМСД" працює за пакетом "Первинна медична допомога", фахівці мають сертифікати  "Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги". Від НСЗУ отримано у 2025 році 183 092 грн. Також КНП «Троїцький ЦПМСД» працює в програмі УКРВАК, проводить вакцинацію дорослого населення згідно складених планів.

Послуги фахівцями, що виїхали на підконтрольну територію, надаються на базі гуманітарних хабів або в орендованих приміщеннях, надається гуманітарна допомога у вигляді медичних засобів ВПО району. Сформовано резерви лікарських засобів та матеріальний резерв (генератори, паливно-мастильні матеріали тощо) для забезпечення діяльності у разі деокупації території громад району.

Протягом 2025 року закладами охорони здоров’я району надано 13026 медичних послуг, з них 5300 консультацій — дистанційно, 7726 консультацій –  безпосередньо в орендованих приміщеннях і на гуманітарних хабах Луганщини.

У 2025 році оформлено 1810 направлень до лікарів-спеціалістів, 547 направлень на рентген обстеження, 1296 направлень на обстеження, 1327 е-рецептів. Пацієнтам передано 18792 одиниць лікарських засобів та медичних виробів, через хаби надано 215 окулярів.

Заклади продовжували надавати первинну психологічну допомогу — за рік надано 654 таких послуги.

КНП «Сватівський ЦПМСД», КНП «Троїцький ЦПМСД» і КНП «Красноріченська АЗПСМ» взяли участь у імплементації ініціативи «Територіальна громада, вільна від туберкульозу». Укладені меморандуми між військовими адміністраціями населених пунктів Сватівського району, підпорядкованими їм зазначеними закладами охорони здоров’я, КНП ЛОР «Луганський обласний медичний центр соціально небезпечних інфекційних хвороб» та ДУ «Луганський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України».

Проводиться інформаційна кампанія з питань профілактики туберкульозу (розміщено 27 публікацій на офіційних веб-ресурсах, проведено 62 бесіди на хабах на теми з профілактики туберкульозу, лекцій з внутрішньо переміщеними особами на теми, пов’язані з профілактикою, виявленням та лікуванням туберкульозу), інформаційно - роз’яснювальна робота щодо ВІЛ-інфекції серед різних груп населення, у тому числі серед підлітків та молоді (проведено 170 інформаційно-роз’яснювальних бесід щодо популяризації самотестування на ВІЛ-інфекцію).

На виконання листа Міністерства охорони здоров’я України протягом 2025 року постійно оновлювалась інформація щодо пошкоджених об’єктів ЗОЗ: у Реєстрі пошкоджених об’єктів ЗОЗ станом на 01.01.2026 перебувають 16 об’єктів по Сватівському району.

Постійно здійснюється моніторинг щодо забезпечення орендованих приміщень об’єктів охорони здоров’я генераторами на випадок аварійних та планових відключень електричної енергії. Наразі в закладах у наявності 5 генераторів.

У сфері міжнародної технічної допомоги

Районною державною адміністрацією спільно з військовими адміністраціями населених пунктів району проводилась робота із залученням міжнародної технічної допомоги до проєктів соціальної та гуманітарної сфери, спільних дій з евакуації населення у деокупованих населених пунктах району, надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, незахищеним категоріям населення, поповнення матеріально-технічної бази та матеріальних резервів військових адміністрацій, тощо.

У 2025 році структурними підрозділами Сватівської міської та Троїцької селищної військових адміністрацій, підпорядкованими їм комунальними підприємствами, установами, організаціями та ГО «Троїцька перлина» отримано міжнародну допомогу у вигляді основних засобів та нематеріальної допомоги на загальну суму 469,359 тис. грн, у т. ч. від Луганської обласної організації Товариства Червоного Хреста України, Благодійної організації «Благодійний фонд «Фонд освітніх ініціатив», ЮНІСЕФ та ПРООН.

Постійно висвітлювалась інформація щодо участі керівництва, делегацій та представників військових адміністрацій у заходах з представниками держав, міжнародних організацій та установ, залучення працівників до навчальних програм з поглиблення знань та вдосконалення компетенцій з питань європейської інтеграції, заходів з ознайомлення та використання фінансових інструментів Європейського Союзу для України, вивчення досвіду європейських муніципалітетів тощо, у т. ч.:

саміту «SMART Технології для інновацій», який проходив 23–24 жовтня 2025 року у місті Бєльці (Республіка Молдова), організованому Асоціацією розвитку електронних комунікацій та інноваційних технологій (ACETI) спільно з муніципалітетом Бєльців, Асоціацією регіонального розвитку та європейських політик (ADRPE) та Асоціацією виробників енергії з відновлюваних джерел «Екоенергетика;

регіональної презентації реформи управління публічними інвестиціями, ініціюваної Міністерством розвитку громад та територій України спільно з проєктним офісом DREAM та Open Contracting Partnership за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах флагманського партнерства ПРООН та Європейського Союзу «EU4Recovery — Розширення можливостей громад в Україні», а також проєкту «Підтримка інклюзивного відновлення для забезпечення стійкості та безпеки людей в Україні» за фінансової підтримки уряду Японії;

чотирьох ключових міжнародних ініціативах: U-LEAD, Erasmus+, Cities4Cities, YODEC;

встановлення партнерських зв’язків з понад 20 міжнародними організаціями та донорами (GIZ, SALAR, CUF, Caritas, Phoenix4UA та інш.).

У сфері архівної справи

Одним із пріоритетних напрямів діяльності у 2025 році було забезпечення своєчасного та якісного науково-технічного опрацювання документів Національного архівного фонду (далі – НАФ), з кадрових питань (особового складу) юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до архівних установ відповідно до вимог чинного законодавства. У межах зазначеної роботи упорядкування документації у Сватівському районі проведено у 32 установах.

За результатами упорядкування схвалено:

описи справ постійного зберігання - 32 описи на 976 од. зб.;

описи справ з кадрових питань (з особового складу) - 30 описів на 451 од.зб.;

описи справ тривалого (понад 10 років) зберігання - 4 описи на 21 од.зб.;

акти про вилучення до знищення документів, не внесених до НАФ - 8 актів на 64 од. зб.;

акти про нестачу справ - 19.

Протягом 2025 року проведено 14 засідань експертної комісії, на яких розглядалися питання схвалення номенклатур справ на 2025 та 2026 роки, положень про експертні комісії установ, інструкцій з діловодства, включення юридичних і фізичних осіб до Списку джерел формування НАФ, а також оновлення зазначеного списку на період дії воєнного стану.

Розглянуто 38 таких запитів і звернень, за результатами яких заявникам надано вичерпні відповіді та відповідні роз’яснення, надано понад 500 консультацій працівникам діловодних та архівних служб юридичних осіб району з питань організації діловодства, складання номенклатур і описів справ, а також оформлення актів про вилучення документів, не внесених до НАФ.

Постійно здійснюється уточнення списків юридичних осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Луганської області, а також аналізується стан архівної справи в установах Сватівського району.

З метою інформування громадськості та популяризації архівної справи проводиться активна інформаційно-просвітницька діяльність у мережі Інтернет. Протягом 2025 року у соціальній мережі Facebook розміщено 117 публікацій інформаційного, історико-довідкового та просвітницького характеру, зокрема матеріали рубрики «Вшанування захисників Сватівського району».

Головний спеціаліст відділу

з питань соціально-економічного

розвитку райдержадміністрації                                              Альона ФРОЛЬЧЕНКО